Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОИЛИМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  21 августа 2017 г.	                   №  70

П.Новоилимск

«Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Уставом Новоилимского муниципального образования, в целях благоустройства территорий, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния поселения:

- Утвердить «План-график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения» (Приложение 1)

- Опубликовать настоящее Постановление в СМИ «Вестник Администрации и Думы Новоилимского сельского поселения».

- Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

И.о главы администрации

Новоилимского сельского поселения	                       Ю.П.Дубинина

Рассылка: в дело-1, отдел архитектуры и строительства администрации Нижнеилимского муниципального района-1

Д.М.Изместьева

68287

Приложение №1

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий, направленных на создание привлекательного облика поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка и утверждение правил размещения вывесок и информационных конструкций (далее - Правила) в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 №711/пр | 15 декабря 2017 года | ведущий специалист администрации Д.М.Изместьева | Решение Думы от 30.04.2012 №10 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоилимского сельского поселения» |
| 2. | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории муниципального образования мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и информационных конструкций в соответствии с Правилами, предусматривающих завершение этой работы до конца 2018 года | 15 декабря 2017 | ведущий специалист администрации Д.М.Изместьева | Решение Думы от 30.04.2012 №10 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новоилимского сельского поселения» |
| 3. | Выявление вывесок и информационных конструкций, не соответствующих требованиям Правил | постоянно | ведущий специалист администрации Д.М.Изместьева |  |
| 4. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей поселения) | Июнь, декабрь 2019 года | ведущий специалист администрации Д.М.Изместьева |  |
| 5. | Информационно-разъяснительная работа с населением и предпринимателями | постоянно | ведущий специалист администрации Д.М.Изместьева |  |